## Hoja1
Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 |  | Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2019 del Gobierno General Nacional |  |  |  |  | 28/03/2019 | 0
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0218 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Subcapítulo | 01 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Unidad Ejecutora | 0001 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Misión | Regir la gestión del medio ambiente, los ecosistemas y los recursos naturales, para contribuir al desarrollo sostenible y a los bienes que conforman el patrimonio nacional.
Visión | Ser una institución eficaz, eficiente y transparente que articula e incorpora, en forma participativa, la dimensión ambiental en las decisiones y acciones de la sociedad para contribuir al desarrollo sostenible.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 4 | DESARROLLO SOSTENIBLE
Objetivo general: | 4.1 | Manejo sostenible del medio ambiente
Objetivo(s) específico(s): | 4.1.1 | Proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los ecosistemas, la bio-diversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos los recursos marinos
III. Información del Programa
Nombre: | 11-CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
Descripción: | Este programa desarrolla las funciones relativas a la gestión sostenible de las áreas protegidas y a la conservación de la biodiversidad para la preservación del patrimonio natural de la nación.
Beneficiarios: | Población en general
Resultado Asociado: | Aumentar la conservación de la diversidad biológica y su uso sostenible, medido por la variación porcentual de las especies de flora y fauna en estado crítico conservadas, de un 0% en el año 2015 a un 1% en el año 2021.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
382057715 |  | 322393513 |  |  | 307802484.9 |  |  | 95.47%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Anual |  | Ejecución Anual |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
5943 - Áreas protegidas con protección permanente | Número de áreas protegidas con protección | 348 | 267527579 | 348 | 267527576 | 348 | 217729211.65 | 100% | 81.39%
5945 - Áreas protegidas con facilidades de visitación y suministro de información sobre el objeto de conservación | Número de áreas protegidas con facilidades de visitación | 23 | 24526286 | 23 | 24526284 | 113 | 9716649.91 | 491.3% | 39.62%
5948 - Áreas protegidas con mecanismos participativos de gestión implementados | Cantidad de áreas protegidas gestionadas según plan de manejo participativo | 10 | 8371211 | 10 | 8371210 | 8 | 5339538.28 | 80% | 63.78%
5959 - Regulación, monitoreo y evaluación de ecosistemas y especies | Número de especies y ecosistemas evaluados y/o monitoreados | 31 | 11138996 | 31 | 11138996 | 56 | 8624005 | 180.6% | 77.42%
5997 - Ecosistemas degradados con acciones de restauración ecológica | Superficie de ecosistema restaurado | 2 | 10685630 | 2 | 10685630 | 7 | 8160923.02 | 350% | 76.37%
5998 - Ecosistemas y especies bajo amenaza con mecanismos de protección | Número de ecosistemas y especies protegidos | 206 | 12062640 | 206 | 12062639 | 925 | 10096379.94 | 449% | 83.7%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 5943 - Áreas protegidas con protección permanente
Descripción del producto: | Proveer servicio de protección y vigilancia a las áreas protegidas que integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). La vigilancia, monitoreo e inspección del área protegida se realiza a los fines de verificar el cumplimiento de la ley Sectorial 202-04 y otras disposiciones normativas y administrativas. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas consta de 127 unidades de conservación, cuyo patrimonio natural y cultural debe ser preservado.
Logros alcanzados: | Para el 2021 con una programación presupuestaria de RD$267,527,576.00, se estableció la protección y vigilancia de 87 áreas protegidas que integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), alcanzando el 100.0% de las metas con un presupuesto de RD$217,729,211.65 equivalente al 81.4% de lo programado. Entre los logros alcanzados se destaca la dotación con nuevos equipos al 10% de los guarda parques operando.
Causas y justificación del desvío: | El desvío financiero en este producto obedece a que en los últimos meses del año 2021 sus actividades recibieron el impacto de la inversión que se hizo en el Plan de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas Prioritarias. A este Plan, a finales del 2021, se le colocó un presupuesto de más de mil millones de pesos para ser ejecutado entre finales del año 2021 y el año 2022. Esto, con el fin de generar 8 mil 900 empleos verdes o de impacto, e intervenir una superficie de alrededor de 620 mil hectáreas con acciones de restauración ecológica y recuperación de la cobertura boscosa para garantizar a producción hídrica. La referida superficie incluye las áreas protegidas.
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 5945 - Áreas protegidas con facilidades de visitación y suministro de información sobre el objeto de conservación
Descripción del producto: | Dotar a las áreas protegidas de infraestructuras (centros de visitantes, mirador, muelles, senderos, baños, señalizaciones, etc.) que faciliten la visitación de las mismas.
Logros alcanzados: | Para el año 2021 se programó dotar a 23 áreas protegidas de infraestructuras de visitación con un presupuesto de RD$24,526,284.00, logrando una ejecución de las metas de 113. que en términos porcentuales representa el 491.3% de ejecución con una ejecución financiera del 39.6% (RD$9,716,649.91). El logro corresponde a realización de capacitaciones sobre varios temas, y a la colocación de señalizaciones, letreros y paneles interpretativos en Parque Nacional Armando Bermúdez, Parque Nacional el Morro, Monumento Natural Cabo Francés Viejo, Monumento Natural Laguna GRI-GRI, Parque Nacional Submarino La Caleta, Parque Nacional Valle Nuevo, Reserva Antropológica Cuevas del Borbón o del Pomier. Asimismo, a la realización de mantenimiento de infraestructuras de uso público en Parque Nacional Armando Bermúdez, José del Carmen Ramírez, Monumento Natural Cabo Francés Viejo y Parque Nacional Valle Nuevo.
Causas y justificación del desvío: | El desvío financiero se debe a que para la realización de las actividades de este producto se obtuvo apoyo financiero del Banco de Reservas, así como asignación de recursos adicionales a través del proyecto de Empleos de Impacto. En ese mismo sentido, la sobre ejecución en la meta física obedece a que se realizaron esfuerzos adicionales para reactivar las vistas a las áreas protegidas, las cuales se habían reducido considerablemente con la incidencia de la pandemia covid-19.
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 5948 - Áreas protegidas con mecanismos participativos de gestión implementados
Descripción del producto: | Elaboración / actualización, de forma participativa, de los planes de manejo y los planes operativos anuales de las áreas protegidas.
Logros alcanzados: | En el 2021 para este producto se alcanzó una ejecución física del 80.0% (8 DE 10) de la meta con una ejecución financiera del 63.8% (RD$5,339,538.28 de RD$8,371,210.00) del monto presupuestado. El logro alcanzado corresponde a: La elaboración de los planes de manejo del Parque Nacional Bajo Yuna (aprobado por Resolución Ministerial No. 0041/2021 de fecha 03 de diciembre de 2021), y del Parque Nacional Aniana Vargas (pendiente de aprobación); así como a los acuerdos de co-manejo de Parque Nacional Martín García, Loma Novillero, Parque Nacional Cotubanama, Parque Nacional Cabo Cabrón, Refugio de Vida Silvestre Ria Maimón, Monumento Natural Miguel Domingo Fuerte, Parque Nacional Francisco Alberto Caamaño de Deño. Además, se inició la elaboración del Plan de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Bahía de Estero Hondo.
Causas y justificación del desvío: | El desvío tanto en la ejecución de la meta física como de la meta financiera, obedece a que la pandemia COVID 19 limitó la realización de actividades de coordinación y vistas de campo necesarias para la elaboración los planes de manejo.
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 5959 - Regulación, monitoreo y evaluación de ecosistemas y especies
Descripción del producto: | Evaluación y monitoreo del estado de conservación de las especies y ecosistemas, a través de la caracterización periódica de los componentes de los ecosistemas y especies para detectar, medir y evaluar los cambios que ocurren en las especies y ecosistemas en el tiempo y el espacio, de manera natural o como consecuencia de intervenciones humanas deliberadas.
Logros alcanzados: | Se programó la evaluación y monitoreo de 31 especies y ecosistemas con un presupuesto de RD$11,138,996.00. La ejecución física fue de 56 ecosistemas y especies para un logro de 180.6% con una ejecución financiera de RD$8,624,005.53, equivalente a 77.4%. Entre los informes diagnósticos de los monitores de ecosistemas y especies se incluyen: Loma Siete Picos; Isla Cabritos; servicios ecosistémicos Bajo Yuna; de especies de Cocodrilos, Bubíes, Solenodonte, Caracol Africano, Tortugas e Iguanas, entre otras.
Causas y justificación del desvío: | Tanto el desvío físico como financiero obedecen a que se recibieron mayor número de solicitudes de las que había programado, y por igual, a que el Ministerio de Defensa puso a disposición la institución personal militar especializado para realizar las actividades de monitoreo y control de especies.
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 5997 - Ecosistemas degradados con acciones de restauración ecológica
Descripción del producto: | Desarrollar y ejecutar planes de restauración ecológica para recuperar ecosistemas degradados. Se realiza el diagnóstico del área degradada con un equipo multidisciplinario, se identifican las principales opciones conforme a la Estrategia Nacional de Conservación y uso de la Biodiversidad. También se realiza la zonificación y priorización de los ecosistemas más frágiles. Algunas de las medidas son: repoblación con especies endémicas de flora y fauna, regeneración natural, entre otras.
Logros alcanzados: | Se registró una ejecución de un 350.0% (7 de 2) por encima de la meta física programada con ejecución financiera del 76.4% (RD$8,160,923.02 de RD$10,685,630.00) del monto presupuestado. Se levantó un informe diagnóstico de las áreas en proceso de restauración (más de 50 áreas) y una propuesta de 25 áreas con necesidad de intervención.
Causas y justificación del desvío: | La sobre ejecución en la meta física se debe a que se recibieron más solicitudes de las que se había programado. En cuanto a la desviación financiera, para ejecución de las actividades de este producto se recibió el apoyo de instituciones tales como CEBSE, GIZ y Grupo Jaragua
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 5998 - Ecosistemas y especies bajo amenaza con mecanismos de protección
Descripción del producto: | Implementar mecanismos para el control, protección y conservación de especies exóticas e invasoras. Se controla la importación y exportación de especies de flora y fauna silvestre regulada por CITES, se monitorean las poblaciones de especies amenazadas y en peligro de extinción según Lista Roja de Especies. Las instalaciones con especies en cautiverio (por ejemplo delfinarios) y zoo criaderos son inspeccionadas periódicamente.
Logros alcanzados: | Al comienzo del periodo fiscal 2021 se estableció la implementación de 206 mecanismos para el control, protección y conservación de especies exóticas e invasoras con un presupuesto asignado de RD$12,062,639.00. Al cierre se logró implementar 925 mecanismos de protección, equivalente a una ejecución de 449.0% con un monto de RD$10,096,379.94, correspondiente a 83.7% de la meta financiera. Se elaboró un instrumento para la valorización ecológica de los productos y servicios en la reserva de biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo, área que alcanza el número de ecosistema que se incluyen en la programación. También, se registraron más 77 especies rescatadas e incautadas.
Causas y justificación del desvío: | Se refleja una sobre ejecución en la meta física debido al flujo de incautaciones y al flujo excesivo de permisos solicitados. También a un mayor flujo de inspecciones y registros de Zoocriaderos, Viveros y Delfinarios. No obstante, los operativos de decomiso de artesanías elaboradas con conchas de carey no se pudieron ejecutar. El desvío financiero se explica porque para realizar las actividades la institución recibió apoyo de organismo tales como Corredor Biológico del Caribe, Fundación Sur Futuro, GIZ y el Fondo Damajagua.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Realizar la previsión presupuestaria en el año 2022 del personal idóneo del Ministerio a cargo de fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes (conforme al plan de implementación del diseño organizacional) y fortalecer las alianzas con los demás organismos estatales que intervienen en los procesos de fiscalización de las leyes y normativas existentes. En el 2022 Implementar el plan de mejora, elaborado en 2021 para los procesos de apoyo, especialmente los viáticos y transporte, y selección, reclutamiento y capacitación del personal de áreas protegidas.
III. Información del Programa
Nombre: | 12 MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES
Descripción: | Consiste en promover la reforestación, realizando acciones que garanticen la repoblación forestal con un enfoque eco sistémico y el manejo sostenible de los recursos forestales en todo el territorio dominicano.
Beneficiarios: | Población en General
Resultado Asociado: | Incrementar la reforestación, la protección forestal y la restauración ecológica, medida por la cobertura de la superficie forestal, de un 39.7% en el año 2015 a 40.3 % en el año 2021.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
780166363 |  | 1102588449.07 |  |  | 1079825914.48 |  |  | 97.94%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Anual |  | Ejecución Anual |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6000 - Ecosistemas forestal con superficie reforestada | Superficie reforestada | 10804 | 502523918 | 10804 | 502523918 | 6528 | 854779312.92 | 60.42% | 170.1%
6002 - Ecosistema forestal con bosques nativos y plantaciones gestionado conforme a plan de manejo | Superficie bajo planes de manejo | 2000 | 201384304 | 600 | 201384304 | 3409 | 157134786.35 | 568.2% | 78.03%
6003 - Ecosistemas protegidos contra incendios forestales | Superficie afectada por incendios forestales | 5000 | 34466338 | 5000 | 34466339 | 4618 | 22896105.06 | 92.36% | 66.43%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6000 - Ecosistemas forestales con superficie reforestada
Descripción del producto: | Reforestar zonas prioritarias, principalmente con especies endémicas y nativas a través de jornadas de reforestación y donación de plantas.
Logros alcanzados: | Para este producto se programó la reforestación de 10,804 hectáreas con un presupuesto de 502,523,918.00. Se logró reforestar 6,528 hectáreas (60% de la meta) con una ejecución presupuestaria de RD$854,779,312.92, equivalente al 170%.
Causas y justificación del desvío: | Se asignaron recursos adicionales a este producto, a través del proyecto de Empleos de Impacto, recursos que fueron dedicados en mayor proporción a gastos fijos. Por otro lado, el desvío en la ejecución física se debió a que el ritmo de plantación disminuyo desde finales del mes de noviembre por falta de precipitación en las zonas a reforestar.
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6002 - Ecosistemas forestales con bosques nativos y plantaciones gestionado conforme a plan de manejo
Descripción del producto: | Desarrollar y ejecutar planes de manejo, medidas de prevención y mitigación de incendios forestales y compensación por servicios ambientales
Logros alcanzados: | Para el año 2021 se programó cubrir una superficie de 2000 hectáreas con un presupuesto de R$201,384,304.00, en transcurso del año la meta sufrio un reajuste a 600. Se logró incluir 3,409 hectáreas en los planes de manejo, equivalente a 568% respecto a la meta programada reajustada (600); ejecutando un presupuesto de RD$157,134,786.35 (78%).
Causas y justificación del desvío: | El desvío en la ejecución física se originó porque aumentaron las solicitudes para manejo de bosques y plantaciones forestales, superando las expectativas. En cuanto al desvío financiero, la colocación de recursos adicionales en el producto 6000, a través del proyecto Empleos Verdes, incidió también en la ejecución de las actividades de este producto.
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6003 - Ecosistemas protegidos contra incendios forestales
Descripción del producto: | Establecer medidas de prevención de incendios forestales y manejo y control del fuego. Las medidas comprenden la capacitación de bomberos forestales en técnicas de control de incendios forestales y de prevención y manejo del fuego, la construcción de infraestructura (torres de vigilancia, caminos de acceso, reservas de agua, etc.), la dotación de equipos de protección personal, equipos de transporte y de comunicación. También el monitoreo remoto de puntos de calor e inspección en campo de potenciales focos de incendios; y campañas divulgativas para prevención de incendios.
Logros alcanzados: | Para el 2021 se previó alcanzar una superficie de 5000 hectáreas con medidas de prevención de incendios forestales y manejo y control de fuego. Para ello, se presupuestó el monto de RD$34,466,338.00. Se alcanzó una ejecución 4,618 hectáreas, equivalente 92% de la meta, con un monto de 22,896,105.06 equivalente a 66% de presupuesto programado.
Causas y justificación del desvío: | La desviación en la ejecución financiera se debe que parte el presupuesto de este producto estaba destinado a la instalación y mantenimiento de torres y casetas de vigilancia, las cuales no pudieron completarse porque presentaron inconvenientes para concretar el proceso de contratación de las obras.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
En el 2022 se implementarán las herramientas resultados proyecto de Fortalecimiento Institucional, subvencionado por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), que concluyó en agosto de 2021. Estas herramientas consisten en los manuales de Procesos y Procedimientos, de Calidad, y de Control Interno. Con ellos se respondería a las necesidades de: a) Mejorar los procesos de gestión y organización del Ministerio de Medio Ambiente y b) Mejorar el desarrollo de los subsistemas organizacionales y de la calidad de los servicios y productos generados. Con la revisión en el 2021 del producto 6003 "Ecosistemas protegidos contra incendios forestales", para el año 2022 este producto pasará a categoría de actividad dentro del producto 6002 "Ecosistema forestal con bosques nativos y plantaciones gestionado conforme a plan de manejo". Esto, para que se refleje un impacto más apagado a la realidad y la naturaleza de sus actividades.
III. Información del Programa
Nombre: | 13 MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NO RENOVABLES, SUELOS Y AGUAS
Descripción: | Consiste en garantizar un manejo integral de las cuencas hidrográficas, asegurando los servicios que dichos ecosistemas nos proveen, protegiendo, conservando, mejorando y restaurando los suelos y las aguas en todo el país, gestionando los recursos suelos, aguas y corteza terrestre.
Beneficiarios: | Población en general.
Resultado Asociado: | Incrementar la conservación de suelos y aguas en las cuencas, las sub-cuencas y las microcuencas, medido como porcentaje de superficies bajo planes de manejo implementados.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
141,931,144.00s |  | 120133843 |  |  | 71557131.56 |  |  | 59.56%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Anual |  | Ejecución Anual |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6009 - Ecosistemas con manejo integrado de cuencas hidrográficas | Superficie de cuenca bajo manejo | 800 | 21755837 | 2700 | 21755837 | 0 | 17005805.88 | 0% | 78.17%
6011 - Productores agropecuarios y forestales con asistencia técnica sobre prácticas y obras de conservación de suelos | Superficie con prácticas de conservación (ta) | 1200 | 19577382 | 2700 | 19577382 | 0 | 13420553.52 | 0% | 68.55%
6012 - Empresa minera con autorización ambiental para la explotación de minería no metálica y asistencia técnica para rehabilitación de área degradada | Proporción de empresas que cumplen con el PMAA | 15 | 19377018 | 16 | 19377018 | 9 | 11729273.34 | 60% | 60.53%
6014 - Ciudadano sensibilizado y capacitado para el manejo sostenible de tierras y aguas en las zonas afectadas por desertificación y sequía | Número de personas sensibilizadas y capacitadas | 400 | 3771481 | 400 | 3771481 | 555 | 2932887.77 | 138.8% | 77.76%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6009 - Ecosistemas con manejo integrado de cuencas hidrográficas
Descripción del producto: | El Plan de Manejo integrado de cuencas es el instrumento directriz para ordenar las acciones que requiere una cuenca hidrográfica, para lograr un uso sostenible de sus recursos naturales.
Logros alcanzados: | Para el año 2021, se programó cubrir una superficie de 2,700 tareas con un presupuesto de RD$21,755,837.00. No se registró ejecución física de este producto para 0% de ejecución con una ejecución presupuestaria de RD$17,005,805.88. Aunque no se registra ejecución física de este producto, se realizaron visitas diagnóstico de evaluación del estado de la cuencas. Se iniciaron los trabajos en la cuenca Pedernales, pero aun no se ha intervenido con el plan de manejo. Por igual, inició la ejecución de un plan de restauración en las cuencas de los Ríos Haina y Pedernales.
Causas y justificación del desvío: | Más del 70% del presupuesto de este producto fue destinado a carga fija, que se ejecuta independientemente de la ejecución de la meta física. Por otro lado, la reactivación de la gobernanza ambiental y la creación de gobernanza ambiental (comités de microcuencas, autoridades de subcuenca y consejo de cuenca), no se ejecutaron debido a que requerían la realización de reuniones y talleres manera presencial en las cuencas, que no pudieron efectuarse a causa de la pandemia de COVI-19.
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6011 - Productores agropecuarios y forestales con asistencia técnica sobre prácticas y obras de conservación de suelos
Descripción del producto: | Establecer normas de conservación de suelo mediante asistencia técnica, capacitación e información sobre prácticas y obras
Logros alcanzados: | Para este producto se programó cubrir una superficie de 2,700 tareas con un presupuesto de RD$19,557,382.00. El producto tuvo una ejecución 0 (0%) en la meta física, ejecutando un presupuesto de RD$13,420,553.52 (69%).
Causas y justificación del desvío: | Las practicas de conservación de suelos y establecimiento de parcelas demostrativas se realizan de manera presencial en conglomeración de personas, por la situación actual de emergencia sanitaria que aun vive el país, Pandemia COVI-19, no se ha podido realizar ningún taller. El desvío financiero se justifica porque el producto tuvo ejecución física de 0% y la mayor proporción del presupuesto dedicado a este producto corresponde a carga fija, proporción que se ejecuta independientemente de la ejecución física.
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6012 - Empresa minera con autorización ambiental para la explotación de minería no metálica y asistencia técnica para rehabilitación de área degradada
Descripción del producto: | Brindar asistencia técnica, vigilancia e inspección del cumplimiento del plan de manejo de adecuación ambiental de minería no metálica
Logros alcanzados: | Para este producto se estimó verificar cumplimiento de PMAA del 15% de la empresas con autorización para explotación de minería no metálica, con un presupuesto de RD$19,377,018.00. Se verificó el 9% de las empresas para una ejecución física del 56% de la meta programada con una ejecución financiera de RD$11,729,273.34, correspondiente al 61% del monto presupuestado.
Causas y justificación del desvío: | La consecución de meta física se vio afectada porque en los primeros tres trimestre no se había logrado habilitar la plataforma para darle seguimiento a los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICAS) depositados por las empresas. El desvío financiero se justifica por baja ejecución de la meta.
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6014 - Ciudadano sensibilizado y capacitado para el manejo sostenible de tierras y aguas en las zonas afectadas por desertificación y sequía
Descripción del producto: | Educar, capacitar e informar sobre el manejo sostenible de tierra y agua en zonas afectadas y potencialmente afectada por desertificación y sequía.
Logros alcanzados: | Para este producto se programó sensibilizar y capacitar a 400 personas sobre el manejo sostenible de tierra y agua en zonas afectadas y potencialmente afectada por desertificación y sequía con un presupuesto de RD$3,771,481.00, lográndose 555 con un monto de RD$2,932,887.77, equivalente al 138.8% de la meta y un 77.8% de la financiera. Entre los logros cabe mencionar: la realización de un recorrido-monitoreo y un encuentro en la subcuenca Macasias de sensibilización y transferencia de tecnología de las provincias de Elías Pina, Dajabón, San Juan y Santiago Rodríguez, en la cual participaron 53 productores y extensionistas. Se realizó un evento para conmemorar el Día Mundial de la Lucha Contra La Desertificación y la Sequia, con el tema "Restauración, Tierras y Recuperación, en la cual participaron 110 personas. También se imprimió el PAN-LCD, y se remitió a cada una de las instituciones participantes. Por igual, se trabajó con las cuencas Ocoa y Pedernales,con el apoyo logístico del “Proyecto Cooperación Binacional en favor de las relaciones dominico-haitianas: componente de medio ambiente, cambio climático y reducción de riesgo de desastre”.
Causas y justificación del desvío: | La sobre-ejecución en la meta física obedece a que debido a la Pandemia Covid 19 las jornadas fueron realizada en su mayoría de en modalidad virtual, permitiendo un mayor número de participantes. Ello también tuvo incidencia en el desvío financiero ya que por esa razón no fue necesario agotar todo el presupuesto. Por igual, se recibió apoyo logístico del proyecto “ Cooperación Binacional"
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
En el 2022 se implementarán las herramientas resultados proyecto de Fortalecimiento Institucional, subvencionado por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), que concluyó en agosto de 2021. Estas herramientas consisten en los manuales de Procesos y Procedimientos, de Calidad, y de Control Interno. Con ellos se respondería a las necesidades de: a) Mejorar los procesos de gestión y organización del Ministerio de Medio Ambiente y b) Mejorar el desarrollo de los subsistemas organizacionales y de la calidad de los servicios y productos generados. En el 2022 se fortalecerán las alianzas y coordinaciones interinstitucionales.
III. Información del Programa
Nombre: | 14 GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS COSTEROS Y MARINOS
Descripción: | En reglamentar el manejo, la conservación y el uso sostenible de los recursos costeros y marinos, así como de aguas interiores de la República Dominicana, dentro del marco de la sostenibilidad tomando encuentra los cuatros elementos fundamentales de este concepto: la pobreza, la población, la tecnología y la calidad de vida.
Beneficiarios: | Población en general.
Resultado Asociado: | Aumentar la prevención de contaminación de aguas marinas y costas, medido por Toneladas por kilómetros de desechos plásticos recolectados en la franja costera
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
RD$ 63,344,044.00s |  | 57498421 |  |  | 55096076.06 |  |  | 95.82%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Anual |  | Ejecución Anual |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6020 - Superficie marina con conservación y ordenamiento de sus recursos | Superficie marina (Km) | 60 | 16591040 | 60 | 16591040 | 40 | 15819873.18 | 66.67% | 95.35%
6022 - Superficie costera regulada y restaurada | Superficie costera regulada (Km) | 150 | 23083480 | 84 | 23083479 | 93 | 19261519.48 | 62% | 83.44%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6020 - Superficie marina con conservación y ordenamiento de sus recursos
Descripción del producto: | Caracterizar, inventariar, zonificar, delimitar, señalizar y evaluar recursos marinos y establecer inspección y vigilancia.
Logros alcanzados: | Para el año 2021 se programó intervenir una superficie marina de 60 Km con un presupuesto de RD$16,591,040.00. Se alcanzó una ejecución de 40 Km correspondiente al del 67% de la meta física, con un monto de RD$15,819,873.18, equivalente ejecución al 95% del monto del presupuesto. Se caracterizaron las áreas de Litoral costero de las provincias Pedernales y Peravia, específicamente sobre el tramo costero marino comprendido entre El Salado y Puerto La Mina (8.9 km). Se realizó zonificación del tramo costero El Salado-Puerto La Mina, provincia Pedernales, R.D. y tramo marino Punta Salina-Corbanitos incluyendo la Bahía de las Calderas, provincia Peravia, R.D. (20 Km²). Se realizó monitoreo para identificar impacto en los ecosistemas costeros marinos en la zona Palmar de Ocoa, provincia Azua (60 metros). Así como, sondeos submarinos con una longitud de 8.1 millas (13 kilómetros) en el área Marina de Punta Cana.
Causas y justificación del desvío: | El desvío en la meta física obedece a que la incidencia de la Pandemia Covid 19 limitó la realización de trabajo de campo, esto fue una limitante para alcanzar la meta física. La mayor proporción del presupuesto de este producto corresponde a gastos fijos, por lo que la baja ejecución física no impacto de manera significativa la ejecución del presupuesto.
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6022 - Superficie costera regulada y restaurada
Descripción del producto: | Establecer medidas de vigilancia e inspección, manejo de manglares y corales y otros ecosistemas costeros frágiles.
Logros alcanzados: | Se programó intervenir una superficie de 84 Km de costa con un presupuesto de RD$23,083,480.00. Se logró cubrir 93 Km (111% de la meta) con un monto de RD$19,261,519.48, equivalente a 83% del presupuesto. La superficie costera intervenida incluye: monitoreo playa Cabarete, Playa Palenque, Playa Bayahibe, playa Los Corales, Tramo Rio Higuamo - Limite de Provincia San Pedro, Perfil de playa Juan de Bolaño, Tramo costero Rio Higuamo-Club Guavaberry, tramo costero Rio Soco- playa El Faro; inventario a las infraestructuras en la linea de pleamar en playa Monterio; Inspección en Playa Linda, Niza.
Causas y justificación del desvío: | Tanto el desvío de la meta física como de la meta financiera se deben para la realización de las actividades de este producto se recibió de proyectos como el proyecto regional BCyT en actividades. Por esta razón se pudo exceder la meta sin que se ejecutara la totalidad del presupuesto
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
En el 2021 se elaboró y sometió al Congreso el anteproyecto de Ley sobre LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS COSTEROS Y MARINOS. En el 2022 se procurará la promulgación y publicación de este anteproyecto de Ley. Con ello, se consignarán los roles y responsabilidades del Ministerio de Medio Ambiente, como organismo rector, así como los de las demás entidades que intervienen en el espacio costero-marino. Con la actualización del Plan Estratégico 2021-202, en el 2022 este programa contribuirá al resultado "Protegidos y restaurados los ecosistemas terrestre y costero-marinos, medido por la proporción de superficie costera intervenida con acciones de restauración (km2).
III. Información del Programa
Nombre: | 15 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
Descripción: | Este programa busca fomentar el control de la contaminación, prevención de desastres y daños ambientales de los ecosistemas y los asentamientos humanos.
Beneficiarios: | Población en general.
Resultado Asociado: | Disminuir las emisiones de dióxido de carbono (CO2), medido por las toneladas de dióxido de carbono per cápita emitidas, de 3.6 en el año 2010 a 2.7 en el año 2021a través del aumento de la producción y el consumo sostenible y el seguimiento del cumplimiento ambiental.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
RD$ 170,142,722.00s |  | 165250651.28 |  |  | 149774957.24 |  |  | 90.64%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Anual |  | Ejecución Anual |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6023 - Empresas controladas en materia de calidad ambiental | Proporción de empresas con autorización ambiental que cumplen con los PMAA | 12 | 45645177 | 12 | 45645178 | 14 | 42825059.88 | 116.7% | 93.82%
6024 - Proyectos y/o actividades con autorización ambiental | Cantidad de proyectos y/o actividades con autorización ambiental | 650 | 41275124 | 600 | 41275123 | 625 | 29759800.85 | 104.2% | 72.1%
6025 - Empresas e instituciones con acciones de promoción del consumo y producción sostenible | Cantidad de empresas e instituciones con prácticas recibidas | 33 | 5377377 | 33 | 5377377 | 43 | 3279304.96 | 130.3% | 60.98%
6028 - Gobiernos locales con asistencia técnica para la implantación del Sistema de Gestión Ambiental Municipal. | Cantidad de ayuntamientos con asistencia técnica | 150 | 43272851 | 36 | 43272850 | 58 | 10767231.66 | 161.1% | 24.88%
6029 - Instituciones públicas y gobiernos municipales con asistencia para identificación y adopción de medidas de adaptación y mitigación sobre el cambio climático | Nivel de reducción de GEI /nivel de resiliencia en comunidades y ecosistemas | 10 | 9484260 | 10 | 9484260 | 25 | 44021069.95 | 250% | 464.1%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6023 - Empresas controladas en materia de calidad ambiental
Descripción del producto: | Verificación de que los proyectos y empresas reguladas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales se mantengan cumpliendo con la Ley 64-00, sus Reglamentos y Normas Ambientales a través de programas de monitoreo, análisis de ICA y de la ejecución de estrategias para el control de las sustancias y residuos peligrosos.
Logros alcanzados: | Para año 2021 se estimó validar el cumplimiento con los PMAA del 12% de las empresas y proyectos con autorización ambiental. A dicho fines, se presupuesto el monto de RD$45,645,177.00. A fines del año 2021 se validó del cumplimiento del 14% de las empresas y proyectos con autorización, equivalente al 117% de la meta programada. Esto pudo lograrse con la ejecución de un monto de RD$42,825,059.88, equivalente al 94% del monto presupuestado. Se llevaron a cabo 473 fiscalizaciones de Programas de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA) en igual número de proyectos o empresas que cuentan con autorización ambiental.
Causas y justificación del desvío: | El desvío en el meta física obedece a que se recibió un mayor número de solicitudes para verificación de empresas y proyectos. En cuanto a la ejecución financiera, no se registra una desvío considerable en virtud de que cerca del 80% del presupuesto dedicado a este producto corresponde a carga fija, que se ejecuta independientemente de la ejecución de la meta física. En ese mismo sentido, aunque la proporción correspondiente a gastos operativos (aproximadamente 20% del presupuesto) supone un aumento con la sobre-ejecución de meta física, se necesitaría un incremento considerable en la demanda de verificación de empresas y proyectos para que los gastos operativos aumenten.
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6024 - Proyectos y/o actividades con autorización ambiental
Descripción del producto: | Emisión de autorizaciones ambientales a proyectos, obras o actividades, viables ambientalmente.
Logros alcanzados: | Para año 2021 se estimó otorgar autorización ambiental a 650 proyectos y actividades, en trascurso del año y razón de la incidencia de la Pandemia COVID 19 meta fue reajustada a 600. Para la realización las actividades correspondientes, se presupuesto un monto de RD$41,275,124.00. A fines del 2021 se reporte que fueron autorizados 625 actividades y proyectos, equivalente a 104% de ejecución con respecto a la meta reajustada (600). Esto se logró con ejecución de un monto de RD$29,759,800.85, correspondiente a 72% del presupuesto. Entre los logros concretos cabe mencionar: 33 cartas de autorización para viviendas económicas, 356 constancias ambientales (Categoría C), 176 permisos ambientales (Categoría B), 24 licencias Ambientales (Categoría A), entre otros tipo de autorizaciones.
Causas y justificación del desvío: | El desvío financiero obedece a que las actividades que se realizan para la ejecución de este producto implican trabajo de campo. En virtud de las medidas implementadas de confinamiento y restricción de horario por el covid fue necesario ajustar la metodología de evaluación de casos y limitar el trabajo de campo, lo cual incidió en que se las actividades se realizaran con un monto inferior al presupuestado.
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6025 - Empresas e instituciones con acciones de promoción del consumo y producción sostenible
Descripción del producto: | Identificación y divulgación de tecnologías y prácticas de consumo y producción sostenible, y desarrollo e implementación de incentivos para la implementación de dichas prácticas.
Logros alcanzados: | Para el año 2021 se estimó recibir 33 empresas o instituciones con prácticas y acciones producción y consumo sostenible. Para la realización de las actividades de este producto se presupuesto un monto de RD$5,377,377.00. A finales del año 2021 se reporte la recepción de 43 empresas e instituciones, para una ejecución física de 130%. Esto se logró ejecutando un monto de RD$3,279,903.96, equivalente al 61% del presupuesto. Cabe resaltar que, en la 6ta edición del Premio Nacional de Producción más Limpia se postularon 52 proyectos con ahorros significativos de reducción en el consumo de agua, energía, reducción de generación de residuos y reducción de emisiones de Dióxido de Carbono (CO2)
Causas y justificación del desvío: | El desvío en la ejecución física se debe a que s e involucraron más empresas de las que habían sido estimadas. Respecto al desvío financiero, cabe resaltar que para la ejecución de las actividades de este producto se realizan acuerdos de prácticas de producción y consumo sostenible con instituciones públicas y privadas. Estas instituciones incidentalmente apoya la logística de las actividades. En este período cabe mencionar a Banco Dominicano de Exportación -BANDEX, Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), Proyecto regional “Caribe circular y PROMAR”, proyecto “Transformando las Cadenas de Valor del Turismo”, entre otros.
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6028 - Gobiernos locales con asistencia técnica para la implantación del Sistema de Gestión Ambiental Municipal.
Descripción del producto: | Brindar asistencia técnica para la gestión integral de residuos e implantación del sistema de gestión ambiental municipal
Logros alcanzados: | Para el 2021, en este producto se estimó dar asistencia a 150 ayuntamientos, en el transcurso del año la meta fue reajustada a 36, tomando en consideración las medidas de seguridad por la Pandemia Covid 19. Para la realización de las actividades de este producto se presupuesto un monto de RD$43,272,850.00. A finales del 2021 se reporte que recibieron asistencia 58 ayuntamiento, para una ejecución del 161% con respecto a meta reajustada (36 ayuntamientos asistidos). Esto se logró con un monto de RD$10,767,231.66, equivalente a 25% del presupuesto.
Causas y justificación del desvío: | Tanto el desvío de la meta física como de la meta financiera, obedece a que se recibió apoyo de FEDOMU, lo que contribuyó a alcanzar un mayor número de municipios con presupuesto mucho menor.
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6029 - Instituciones públicas y gobiernos municipales con asistencia para identificación y adopción de medidas de adaptación y mitigación sobre el cambio climático
Descripción del producto: | Brindar asistencia técnica y capacitación para desarrollar ecosistemas bajo en emisiones y recipientes al cambio climático.
Logros alcanzados: | Para el año 2021 se programó implementar 10 iniciativa para reducir el nivel de GEI e incrementar el nivel resiliencia en comunidades y ecosistemas, con un presupuesto de RD$9,484,260. A finales del año 2021 se reportó la implementación de 25 iniciativas (ejecución de 250% con respecto a la meta programada), con la ejecución de un monto de RD$44,021,069.95 (464% con respecto al monto presupuestado. Los logros incluye: Realización de escenarios climáticos de precipitación, temperatura y ascenso del nivel del Mar para los períodos 2020-2040, 2041-2060, 2061-2080, 2081-2100; realización de módulo de formación para la creación de un equipo nacional de escenarios climáticos y uso de información; cinco (5) talleres regionales de diálogos de socialización de las actividades y visión del proyecto, en la región del Cibao y en el Distrito Nacional; Estudio de vulnerabilidad de sector agrícola, turismo, ganadería y pesca que sirve como base para priorizar la implementación de medidas AbE; entre otras iniciativas.
Causas y justificación del desvío: | El desvío en la meta física obedeció a que Mediante el Departamento de Métricas, se dio apoyo al Ministerio de Agricultura, a través del Proyecto de impulso a la Ganadería Climáticamente inteligente; donde se sentaron las bases para elaborar un inventario de emisiones para el sector ganadero. Mientras que a través del Departamento de Adaptación, se trabajó en conjunto con el MEPyD y el CNMCCMDL en la fase dos del Proyecto de Implicación del sector privado en la adaptación.Por su parte, asociado al Departamento de mitigación, en el marco del Proyecto REDD , se capacitó a varios actores claves para el impulso de la Estrategia y acciones REDD . Entre estas instituciones figuran el IDIAF, Grupo Rica, INDOCAFE, ASODEFOREST, Ministerio de Educación, la ONE, Sur Futuro, CEDAF, CONACADO y la PUCMM; permitiendo esto superar la meta. Por otra parte, el desvío financiero se debe a que se dedicaron recursos adicionales a este producto, por considerarse la Adaptación y mitigación al Cambio Climático con asunto de alta prioridad.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
En el 2022 se implementarán las herramientas resultados proyecto de Fortalecimiento Institucional, subvencionado por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), que concluyó en agosto de 2021. Estas herramientas consisten en los manuales de Procesos y Procedimientos, de Calidad, y de Control Interno. Con ellos se respondería a las necesidades de: a) Mejorar los procesos de gestión y organización del Ministerio de Medio Ambiente y b) Mejorar el desarrollo de los subsistemas organizacionales y de la calidad de los servicios y productos generados. Con la actualización del PEI 2021-2024, en el 2022 este programa contribuirá al resultado "Fortalecidos los mecanismos de prevención y control de calidad ambiental", medido por la proporción de empresas con autorización que cumplen con los PMAA.
III. Información del Programa
Nombre: | 16 GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y CREACIÓN COMPETENCIAS EN GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES
Descripción: | Consiste en establecer y desarrollar los instrumentos para la gestión del medio ambiente y los recursos naturales, como son aumentar la capacidad de gestión ambiental de la sociedad, incorporar la dimensión ambiental en los planes de estudios, desarrollar el sistema nacional de información sobre medio ambiente y recursos naturales, entre otros instrumentos.
Beneficiarios: | Población en general.
Resultado Asociado: | Incrementar la concientización de las personas en el cuidado del medio ambiente, respecto a la cantidad de personas alcanzadas en el 2020.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
RD$ 79,053,639.00s |  | 60862288 |  |  | 57171094.48 |  |  | 93.94%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Anual |  | Ejecución Anual |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6031 - Ciudadano dispone de información sobre el estado del medio ambiente y recursos naturales | Reporte anual de información ambiental | 35 | 23558387 | 25 | 23558387 | 25 | 17049981.08 | 71.43% | 72.37%
6032 - Ciudadanos dotados de conocimientos sobre la sustentabilidad del medio ambiente y los recursos naturales | Cantidad de ciudadanos dotados de información | 44071 | 36595643 | 35704 | 36595642 | 78466 | 21397754.7 | 178% | 58.47%
6033 - Jóvenes formados a nivel técnico superior en la gestión del medio ambiente y en el manejo de los recursos naturales | Técnicos egresados | 0 | 22458685 | 0 | 22458685 | 0 | 18723358.7 | 0% | 83.37%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6031 - Ciudadano dispone de información sobre el estado del medio ambiente y recursos naturales
Descripción del producto: | Elaborar y entregar información del estado del medio ambiente, los recursos naturales y los ecosistemas principalmente vía web con información estadística y geoespacial
Logros alcanzados: | Para el 2021 se programó la elaboración de 25 reportes de información ambiental con un presupuesto de R$23,558,387.00. A final del año se completaron los 24 reporte (100% de la meta) con un monto de RD$17,049,981.08 (72% del monto presupuestado). Entre los logros concretos se pueden citar: 1,100 expedientes de solicitudes de informes de solares y parcelas atendidos, elaboración diaria de mapas de puntos de calor, corrección de 500 puntos de muestreo de uso y o cambio de uso del suelo multi-temporales de la malla de 7,000, actualización del mapa de Cobertura Forestal al año 2019.
Causas y justificación del desvío: | El desvío financiero obedece a que algunas de las actividades se realizaron con recursos provenientes de organizaciones y proyectos, entre los cuales se pueden citar: El programa Fondo Verde FDV/REDD Lanscape y la División de Estadísticas de las Naciones Unidas.
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6032 - Ciudadanos dotados de conocimientos sobre la sustentabilidad del medio ambiente y los recursos naturales
Descripción del producto: | Desarrollar la educación ambiental formal, no formal e informal a través de charlas, campañas de difusión, divulgación de materiales educativos y otros.
Logros alcanzados: | Se programó dotar a 44,071 personas de información sobre tema ambientales con un presupuesto de RD$36,595,643.00. Se logró alcanzar 78,466 personas para un 220% con respecto a la meta programada. Para ello, se utilizó un monto RD$21,397,754.70, correspondiente al 58% del monto presupuestado.
Causas y justificación del desvío: | Tanto el desvío físico como el desvío financiero obedecen a que a raíz de la Pandemia COVID-19, se hizo necesaria la utilización de medios virtuales, con lo que fue posible involucrar un mayor número de personas en las actividades y utilizar un monto menor al presupuestado.
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6033 - Jóvenes formados a nivel técnico superior en la gestión del medio ambiente y en el manejo de los recursos naturales
Descripción del producto: | Formación académica a nivel técnico superior para otorgar títulos de técnico en gestión ambiental y técnico en manejo de recursos forestales.
Logros alcanzados: | Este producto no tiene meta programada para el año 2021 y su presupuesto corresponde en su mayoría a gastos fijos y operativos. Sin embargo se matricularon 28 jóvenes en el programa de Gestión Ambiental y 31 jóvenes en el programa de Ciencias Forestales. Estos completaron satisfactoriamente sus respectivos programas y podrán graduarse en el primer trimestre del año 2022.
Causas y justificación del desvío: | El desvió financiero se debe a la reducción de gastos por el cambio a clases virtuales durante la pandemia. Cabe resaltar que la unidad de medida de este producto está expresada en estudiantes egresados, por lo que la ejecución de su meta física no se refleja en todos los períodos. Sin embargo, periódicamente se reportan en el SIGEF registros de los estudiantes matriculados y otras evidencias de las actividades que se realizan.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
En el 2022 se dedicarán recursos para la adquisición de herramientas que permitan el uso permanente de tecnologías en las actividades de capacitando y sensibilizando, así como en las actividades de investigación para la generación y actualización de información ambiental. También se fortalecerá la coordinación inter-institucional con el Ministerio de Educación (MINERD) y el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT) para ampliar la dimensión incorporación de temas ambientales en la educación media, a nivel de grado. Con la actualización del PEI 2021-2024, en el 2022 este programa contribuirá al resultado “Implementar una estrategia nacional de educación ambiental”, medido por la proporción de ciudadanos que reciben capacitación e información sobre temas ambientales.