## Hoja2
Matriz Resumen del Programa de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA)
Fase de Construccion
Proyecto: Guayubín Solar II
Componentes del Medio | Elementos del Medio | Programa / Impacto Real o Potencial (Riesgos) | Actividad / Medidas a Realizar | Período de Ejecución de la Medida | Costos de las Medidas p/Año | MONITOREO Y SEGUIMIENTO
[6 empty] | Parametros a ser Monitoreados | Puntos de Muestreo o aplicación | Frecuencia | Responsable | Costos del Monitoreo y Seguimiento | Documento generado
Físico Químico | Agua | Subprograma de medidas para el control de la cantidad y calidad del agua | 1. Los lugares de acopio de materiales y residuos se ubicaran alejado de los cursos de agua superficiales y en zona que no interfieran la red natural de drenaje. | Semestral | 1- Operacional | Avances de la ejecución | Áreas de movimiento de tierras | Durante la construcción | Promotor y contratistas | No Aplica | Reportes de ejecución, fotos y cubicaciones
[8 empty] | Tiempo que durará la fase operación | Promotor
|  |  | 2.Impermeabilización de relleno compactado en áreas de almacenamiento y mantenimiento de maquinarias. (campamento) |  | 2- 100,000.00 | Hojas de control de mantenimiento
| Aire | Subprograma de manejo para el control de calidad del aire | 1.Monitoreo de calidad de aire (PM-10y 2.5, Emisiones CO Vehículos) COVs | Semestral | 1- Monitoreo | Monitoreo externo y escape de vehículos | Áreas de construcción | Semestral | Promotor | 50000 | Reportes Monitoreo
|  |  | 2.Mantenimiento oportuno de los equipos del proyecto |  | 2- 50,000.00 | PM10, PM2.5, COVs |  |  | Consultora Ambiental |  | Inspección
|  |  | 3.Uso de camiones cisterna |  | 3- 75,000.00 |  |  | Tiempo que durará la construcción
|  |  | 4.uso de dispositivos de protección Laboral |  | 4- 25,000.00
| Biodiversidad | Subprograma de medidas manejos flora y fauna | 1.Uso de especies similares a las impactadas. | Semestral | 1- 100,000.00 | 1.Reportes | Áreas de interés para reforestar | Semestral
[9 empty] | Promotor | No Aplica | Reportes
[5 empty] | 2- Operacional | 2. Evidencia
|  |  | 2.Planes de protección de la cubierta vegetal | [5 empty] | Consultora Ambiental
[5 empty] | 3- Operacional | Condición de cubierta no utilizada bajo los paneles
Fotos y Evidencias
| Suelo | Subprograma de medidas para el manejo de combustibles y residuos oleosos | 1.Acopio de suelo y materiales en zonas donde no interfieran la red natural de drenaje | Semestral | 1- Operacional | Cantidades retiradas | Cantidad de suelos acopiados | Semestral | Promotor | Incluidos | Informes
|  |  | 2.Protección de acopio de materiales para evitar erosión eólica e hídrica |  | 2-50,000.00 | [5 empty] | Certificado Disposición Final
Área de incidencia de acopio de materiales
[8 empty] | Tiempo que durará la construcción | Contratistas
| Paisaje | Subprograma manejo de paisaje | 1.Vallado del área de campamento y otras que afecten el paisaje | Semestral | 1- 50,000.00 | 1. Avances de trabajos | Áreas de construcción | Semestral | Promotor | No Aplica | Informes
[5 empty] | 2-50,000.00 | 2. Cantidades depuestas |  |  |  |  | Certificado Disposición Final
2.Manejo adecuado de los residuos sólidos y evitar acumulación
Contratistas
Socio Económico | Socio Económico | Subprograma de medidas para el cuidado del ruido y salud laboral | 1.Monitoreo de emisión de ruidos. |  | 1- Monitoreo | Niveles de Ruido | Área de incidencia | Semestral | Promotor | 30000 | Reportes de Monitoreos
|  |  | 2.Mantenimiento oportuno de escapes en vehículos y maquinarias. | Semestral | 2- Operacional
|  |  | 3.Adquisición y uso de dispositivos de protección auditiva. |  | 3- 20,000.00 |  |  |  | Consultora Ambiental
Tiempo que durará la construcción
|  | Subprograma de medidas para el manejo de riesgo y salud laboral | 1.Establecimiento de programa de capacitación | Semestral | 1. 100,000.00 | 1. Cantidades de capacitaciones | Área de la construcción | Tiempo que durará la construcción | Encargado de personal | No Aplica | Informes
|  |  | 2.Señalización para prevención y protección personal |  | 2. 50,000.00 | 2. Señalizaciones en materia de prevención y protección personal
|  |  |  | Costos Estimados Anuales | $670,000.00 |  |  |  | COSTO MONITOREOS | RD$ 80.000.00
|  |  |  | Total general del PMAA etapa construcción | 750000