## Hoja2
Matriz Resumen del Programa de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA)
Fase de Abandono
Proyecto: Guayubín Solar II
Componentes del Medio | Elementos del Medio | Programa / Impacto Real o Potencial (Riesgos) | Actividad / Medidas a Realizar | Período de Ejecución de la Medida | Costos de las Medidas p/Año | MONITOREO Y SEGUIMIENTO
[6 empty] | Parametros a ser Monitoreados | Puntos de Muestreo o aplicación | Frecuencia | Responsable | Costos del Monitoreo y Seguimiento | Documento generado
Físico Químico | Agua | Subprograma de medidas para el manejo forestal | 1-Repoblaciones forestales | Semestral | 1- 500,000.00 | Avances en la ejecución | Áreas Destinadas para reforestar | Semestral | Gerencia del proyecto | No Aplica | Reportes de ejecución, fotos e Informes
|  |  | 2-Uso de especies similares a las afectadas |  | 2- Operacional
Tiempo que durará la fase recuperación de áreas
|  |  | 3-Nivelaciones de terrenos |  | 3- 300,000.00 | Reportes de cumplimiento
| Aire | Subprograma de manejo para el ontrol de calidad del aire | 1.Monitoreo de calidad de aire (PM-10y 2.5, emisiones CO vehículos) COVs | Semestral | 1- Monitoreo | Monitoreo externo y escape de vehículos | Área operación | Semestral | Gerencia del proyecto | 50000 | Reportes de monitoreo
|  |  | 2.Mantenimiento oportuno de los equipos del proyecto |  | 2- 50,000.00 | PM10, PM2.5, COVs
[8 empty] | Tiempo que durará la operación | Consultora Ambiental |  | Informes de cumplimiento
| Suelo | Subprograma de medidas para el manejo de suelo y residuos oleosos | 1- Acopio de suelo y materiales en zonas donde no interfieran la red natural de drenaje | Semestral | 1- Operacional | Reportes de cumplimiento | Condición de recurso suelo | Desmonte y nivelación | Gerencia del proyecto | No Aplica | Informes de cumplimiento
|  |  | 2-Protección de acopio de materiales para evitar erosión eólica e hídrica |  | 2-100,000.00 |  | Área de incidencia
Socio Económico | Socio Económico | Subprograma de medidas para el manejo de riesgo y salud laboral | 1.Retiro de residuos sólidos generados por el personal | Semestral | 1. 50,000.00 | Planta FV | Área de la desmantelación | Tiempo que durará desmantelación | Encargado de personal | No Aplica | Informes
|  |  | 2.Retiro de residuos por gestores autorizados |  | 2. 50,000.00
|  |  |  | Costos Estimados Anuales | $1,050,000.00 |  |  |  | COSTO MONITOREOS | RD$ 50.000.00
|  |  |  | Total general del PMAA etapa abandono |  |  | 1100000