## IMPACTO ACTIVIDAD
INTERACION IMPACTO-ACTIVIDAD DEL PROYECTO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE JARABACOA
|  |  |  | OBRA TOMA |  | LINEA DE TRASMISION |  |  |  | PLANTA DEPURADORA |  |  | LINEA DE TRASMISION |  | PLANTA DE TRATAMIENTO |  | GENERALES
Componentes | Sub Componentes | Impacto | Tipo | Adecuación de área de caminos hacia Toma | Construcion de Toma | Corte de Linea | Colocacion de Tuberia | Ciere Linea de trasmision | Interconexion de linea | Adecion de obra celdas | Costruccion de tanque de almacenamiento | colocacion de Filtros | Intalacion de Linea | Instacion de unidades de Bombeo | Contruccion de area de recoleccion | Costruccion de lineas de recoleccion de Aguas Negras | Levantamiento de Campamento | Contratacion de Mano de Obra
CONSTRUCIÓN
Físico | Suelo | Degradación de la capa orgánica de del área de intervención | Neg | X | X | X | X | X | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0
|  | Los riesgos de erosión por los cortes en las áreas de intervención | Neg | X | X | X | X | X | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0
| Agua | Contaminación de las aguas del Cause por la presencia de equipo trabajando en la construcción de la Obra de Toma y adecuación unidades de depuración y tratamiento | Neg | X | X | X | X | X | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0
|  | Contaminación por sedimentación de las aguas del Cause por la escorrentía proveniente de la construcción de las líneas de abastecimiento | Neg | X | X | X | X | X | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0
|  | Degradación de la calidad de las aguas por el vertido de residuales domésticas. | Neg | X | X | X | X | X | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0
| Aire | Emisión de partículas por la operación de equipos de combustión interna que trabajan en la preparación del terreno y trazos de viales | Neg | X | X | X | X | X | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0
|  | La emisión de ruidos por la operación de equipos de combustión interna que trabajan en la preparación del terreno y trazos de viales. | Neg | X | X | X | X | X | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0
Biótico | Flora | Disminución del número de especies en la zona por el corte de la vegetación existente en el área de del área de intervención determinada para la ejecución del proyecto. | Neg | X | X | X | X | X | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0
| Fauna | Reducción de las poblaciones de fauna terrestre, debido principalmente a la pérdida de hábitat por alteración de la cobertura vegetal, como resultado de las acciones del proyecto, que tendrán un impacto negativo sobre la avifauna, la herpetofauna y sus hábitats presentes. | Neg | X | X | X | X | X | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0
| Paisaje | Cambio visual del paisaje por el levantamiento de edificaciones. | Neg | X | X | X | X | X | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0
SOCIOECONOMICO | Social | Riesgo de afectación a la salud por los incrementos de polvo por intervención en la vía | Neg | X | X | X | X | X | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0
|  | Riesgo de accidentes asociados a las actividades de construcción. | Neg | X | X | X | X | X | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0
|  | Disminución de la afluencia turística en el área por la presencia de la obra | Neg | X | X | X | X | X | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0
| Económico | Mejora de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los trabajadores que laborarán en el proyecto | Pos | X | X | X | X | X | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0
|  | Aumento de la tasa de empleo, por la disponibilidad de puestos de trabajo de mano de obra | Pos | X | X | X | X | X | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0

## Sheet1
INTERACION IMPACTO-ACTIVIDAD DEL PROYECTO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE JARABACOA
|  |  |  | OBRA TOMA |  | PLANTA DEPURADORA |  |  | PLANTA DE TRATAMIENTO |  | GENERALES
Componentes | Sub Componentes | Impacto | Tipo | Inpulsion | Dsarenado | Purificacion de agua | Limpieza de filtros | Uso de Productso Quimicos | Depuracion de Aguas Negra | Disposicion de Lodos | Actividadse administrativa | Contratacion de Mano de Obra
OPERACIÓN
Físico | Suelo | La contaminación por el manejo inadecuado de residuos sólidos. | Neg | 0 | X | X | X | 0 | X | X | 0 | X
|  | La acumulación de sedimentos por operación de Planta Purificadora y PTAR | Neg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0
| Agua | Disminución del cauce por el uso del agua para abastecer el acueducto | Neg | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Disponibilidad de Agua potable para el municipio de Jarabacoa y Buena Vista | Pos | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Disminución de la contaminación por vertidos de aguas residuales tratadas | Pos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0
|  | Degradación de la calidad de las aguas por la descarga de aguas residuales procedentes de la descarga planta de tratamiento. | Neg | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Aire | La contaminación por emisión de monóxidos y partículas por la operación de generadores de emergencia | Neg | X | X | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0
|  | Emisiones de ruidos por las operaciones del generador eléctrico de Emergencia | Neg | X | 0 | X | X | 0 | X | X | 0 | X
|  | Emanaciones de Gases por descomposición de lodos de la PTAR | Neg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0
Biótico | Flora | Cambio en la biodiversidad de la zona, por la incorporación y crecimiento de especies introducidas y exóticas en la zona. | Neg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fauna | Riego de proliferación de vectores | Neg | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X | X | 0 | 0
| Paisaje | Nuevos elementos en el paisaje de la zona, por la existencia de las instalaciones en la zona. | Neg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X
SOCIOECONOMICO | Social | Disminución de las enfermedades en El municipio de Jarabacoa por la presencia de agua potable | Neg | X | X | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0
|  | Disminución de los riesgos inseguridad de los residentes, por la aplicación del concepto proyecto cerrado | Pos | X | 0 | X | X | X | X | X | X | X
|  | Disminución de la afluencia turística en el área por la disminución del Cause | Neg | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Económico | Aumento de la tasa de empleo por la disponibilidad de puesto permanente. | Pos | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | Mayor ingreso por oportunidad de empleos directos por creación de empleos en área administrativa y común, sumado a los puestos de empleo | Pos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
|  | Reducción en los costos de renta de inmueble, por perdida de atrativo turistico en la zona | Neg | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Disminución del poder adquisitivo de los negocios que se encuentran aguas abajo a la obra de toma por la disminución del caudal | Neg | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## VALORACION CUANT
MATRIZ DE VALORACION CUANTITATIVA DE LOS IMPACTOS DEL PROYECTO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE JARABACOA
Componentes | Sub Componentes | IMPACTOS |  | 1-Poco Probable |  | 1Puntual |  | 1 Fugaz |  | 1 Recuperable |  |  |  | 1 Baja | (-1-15) Bajo
|  |  |  | 2-Probable |  | 2 Parcial |  | 2 Temporal |  | 2 Mitigable |  | 1 Simple |  | 2 Media | (-16-24) Medio
|  |  |  | 3-Muy Probable |  | 3 Extenso |  | 3 Permanente |  | 3 Irrecuperable |  | 2 Acumulativo |  | 3 Alta | (-25-33) Alto
|  |  |  | Probabilidad de ocurrencia | 1 Baja | Extensión | 1 Largo plazo | Persistencia | 1 Corto Plazo | Recuperabilidad | 1 No Sinérgico | Acumulación | 1 Irregular | Importancia
|  |  | 1-Positivo |  | 2 Media |  | 2 Mediano Plazo |  | 2 Mediano Plazo |  | 2 Sinérgico |  | 2 Periódico |  | 1-15 Compactible
|  |  | (-1 Negativo) |  | 3 Alta |  | 3 Corto Plazo |  | 3 Irreversible |  | 3 Muy Sinérgico |  | 3 Continua |  | 16-24 Leve
|  |  | Tipo |  | Intensidad |  | Momento |  | Reversibilidad |  | Sinergia |  | Periodicidad |  | 25-33 Severo
Valor
CONSTRUCIÓN
Físico | Suelo | Degradación de la capa orgánica de del área de intervención | -1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17
|  | Los riesgos de erosión por los cortes en las áreas de intervención | -1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -17
| Agua | Contaminación de las aguas del Cause por la presencia de equipo trabajando en la construcción de la Obra de Toma y adecuación unidades de depuración y tratamiento | -1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -23
|  | Contaminación por sedimentación de las aguas del Cause por la escorrentía proveniente de la construcción de las líneas de abastecimiento | -1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -17
|  | Degradación de la calidad de las aguas por el vertido de residuales domésticas. | -1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -15
| Aire | Emisión de partículas por la operación de equipos de combustión interna que trabajan en la preparación del terreno y trazos de viales | -1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -18
|  | La emisión de ruidos por la operación de equipos de combustión interna que trabajan en la preparación del terreno y trazos de viales. | -1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | -19
Biótico | Flora | Disminución del número de especies en la zona por el corte de la vegetación existente en el área de del área de intervención determinada para la ejecución del proyecto. | -1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -17
| Fauna | Reducción de las poblaciones de fauna terrestre, debido principalmente a la pérdida de hábitat por alteración de la cobertura vegetal, como resultado de las acciones del proyecto, que tendrán un impacto negativo sobre la avifauna, la herpetofauna y sus hábitats presentes. | -1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -15
| Paisaje | Cambio visual del paisaje por el levantamiento de edificaciones. | -1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -14
SOCIOECONOMICO | Social | Riesgo de afectación a la salud por los incrementos de polvo por intervención en la vía | -1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -17
|  | Riesgo de accidentes asociados a las actividades de construcción. | -1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -20
|  | Disminución de la afluencia turística en el área por la presencia de la obra | -1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | -21
| Económico | Mejora de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los trabajadores que laborarán en el proyecto | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 23
|  | Aumento de la tasa de empleo, por la disponibilidad de puestos de trabajo de mano de obra | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 25

## VALORACION CUAT OPERACION
MATRIZ DE VALORACION CUANTITATIVA DE LOS IMPACTOS DEL PROYECTO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE JARABACOA
Componentes | Sub Componentes | IMPACTOS |  | 1-Poco Probable |  | 1Puntual |  | 1 Fugaz |  | 1 Recuperable |  |  |  | 1 Baja | (-1-15) Bajo
|  |  |  | 2-Probable |  | 2 Parcial |  | 2 Temporal |  | 2 Mitigable |  | 1 Simple |  | 2 Media | (-16-24) Medio
|  |  |  | 3-Muy Probable |  | 3 Extenso |  | 3 Permanente |  | 3 Irrecuperable |  | 2 Acumulativo |  | 3 Alta | (-25-33) Alto
|  |  |  | Probabilidad de ocurrencia | 1 Baja | Extensión | 1 Largo plazo | Persistencia | 1 Corto Plazo | Recuperabilidad | 1 No Sinérgico | Acumulación | 1 Irregular | Importancia
|  |  | 1-Positivo |  | 2 Media |  | 2 Mediano Plazo |  | 2 Mediano Plazo |  | 2 Sinérgico |  | 2 Periódico |  | 1-15 Compactible
|  |  | (-1 Negativo) |  | 3 Alta |  | 3 Corto Plazo |  | 3 Irreversible |  | 3 Muy Sinérgico |  | 3 Continua |  | 16-24 Leve
|  |  | Tipo |  | Intensidad |  | Momento |  | Reversibilidad |  | Sinergia |  | Periodicidad |  | 25-33 Severo
Valor
OPERACIÓN
Físico | Suelo | La contaminación por el manejo inadecuado de residuos sólidos. | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -15
|  | La acumulación de sedimentos por operación de Planta Purificadora y PTAR | -1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | -20
| Agua | Disminución del cauce por el uso del agua para abastecer el acueducto | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | -21
|  | Disponibilidad de Agua potable para el municipio de Jarabacoa y Buena Vista | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 25
|  | Disminución de la contaminación por vertidos de aguas residuales tratadas | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23
|  | Degradación de la calidad de las aguas por la descarga de aguas residuales procedentes de la descarga planta de tratamiento. | -1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | -21
| Aire | La contaminación por emisión de monóxidos y partículas por la operación de generadores de emergencia | -1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -15
|  | Emisiones de ruidos por las operaciones del generador eléctrico de Emergencia | -1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -14
|  | Emanaciones de Gases por descomposición de lodos de la PTAR | -1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | -19
Biótico | Flora | Cambio en la biodiversidad de la zona, por la incorporación y crecimiento de especies introducidas y exóticas en la zona. | -1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -14
| Fauna | Riego de proliferación de vectores | -1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -16
| Paisaje | Nuevos elementos en el paisaje de la zona, por la existencia de las instalaciones en la zona. | -1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -16
SOCIOECONOMICO | Social | Disminución de las enfermedades en El municipio de Jarabacoa por la presencia de agua potable | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 24
|  | Disminución de los riesgos inseguridad de los residentes, por la aplicación del presencia de supervicion a obra | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 22
|  | Disminución de la afluencia turística en el área por la disminución del Cause | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | -24
| Económico | Aumento de la tasa de empleo por la disponibilidad de puesto permanente. | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 22
|  | Mayor ingreso por oportunidad de empleos directos por creación de empleos en área administrativa y común, sumado a los puestos de empleo | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 24
|  | Reducción en los costos de renta de inmueble, por perdida de atrativo turistico en la zona | -1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | -21
|  | Disminución del poder adquisitivo de los negocios que se encuentran aguas abajo a la obra de toma por la disminución del caudal | -1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | -21

## IMPACTO-MEDIDAS
MATRIZ DE IMPACTOS Y RECOMENDACIÓN DEL PROYECTO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE JARABACOA
Sub Componentes | IMPACTOS | Recomendación de Medidas
Flora | Pérdida de vegetación (solo hiervas) por la adecuación de área | Conformación de vivero para la plantación de la de tipo endémica que pudiesen aparecer dentro del área
| Cambios en la estructura y abundancia de especies de flora y fauna nativa por adecuación de Planta Agregados. | Selección de área de intervención, para la conservación de las áreas que no serán utilizada como área de procesamiento y almacenamiento de material
Agua | Aumento de los niveles de sólidos por nivelación y canalización de aéreas | Realizar un monitoreo aguas arribas y aguas abajo al arroyo colindante con el proyecto
Evitar que los materiales que serán removido lleguen ala cañada ubicada al suroeste del proyecto
Ruidos | Aumento en los niveles de ruido por operación de equipos y maquinarias | Control de horario tanto para las operaciones de equipo y la entrada y salida de camiones de la planta
Realizar monitoreo de ruidos en el área de operación y área de influencia que incluya la parte mas cercana a la planta del poblado de lechería
Exigir a los contratitas que los equipos que trabajen en la adecuación de área tengan sus tubos de escape en buen estado.
Aire | Aumento en la concentración de gases por la operación de equipos | Exigir a los contratitas que los equipos que trabajen en la adecuación de área los programas de mantenimientos de equipos
| Aumento del material particulado por las actividades de proceso. | Humectar las áreas donde se realizara la remoción de suelos
Suelo | Pérdida de capa orgánica de los suelos | Acopiar los suelos removidos de las áreas almacenamiento de material, tinas de decantación y otras facilidades, para su colocación en zonas con desnivel
Social | Riesgo de accidentes por el trasiego de vehículos que entran y salen | Evitar la labores fuera de horario
Control de velocidad por personal con banderines en a la entrada y salida del poblado
Afectación a la salud por contaminación de Polvo, asociado a la circulación de camiones y equipos pesados
humectación de las áreas no asfaltada de la carretera, para evitar el levantamiento de polvo.
CONSTRUCIÓN
Suelo | Degradación de la capa orgánica de del área de intervención | Marcar los límites de excavación proyectados, limitar las zonas de desbroce del suelo, limitar cortes de árboles.
Volver al relieve original de los terrenos, limitar zonas impermeabilizadas.
Controlar la escorrentía para evitar que se inicien los procesos de erosión y se pierda el suelo en las corrientes naturales
Realizar el proceso de cierre y revegetacion de los camino inmeditamente se concluya la intalacion de la colocacion de tuberias
Compactar suficientemente el suelo después de rellenar la zanja.
| Los riesgos de erosión por los cortes en las áreas de intervención | Proteger la zanja mediante métodos (taludes escalonados, entibaciones) si es necesario de acuerdo con la profundidad, el ángulo del terraplén y las características geológicas.
Rehabilite las orillas de los ríos o cañadas perturbadas por la obra lo más rápido posible para minimizar la erosión y la sedimentación.
Limitar las intervenciones en suelos susceptibles a la erosión, en pendientes o pocos consolidados.
Excave la zanja justo antes de colocar la tubería para evitar el riesgo de colapso o erosión que puede ocurrir con el tiempo y / o con las condiciones climáticas (trabajando en longitudes cortas)
Organizar el trabajo para reducir el riesgo de erosión del suelo durante los períodos de fuertes lluvias.
Agua | Contaminación de las aguas del Cause por la presencia de equipo trabajando en la construcción de la Obra de Toma y adecuación unidades de depuración y tratamiento | Evitar la entrada de equipo que no cuenten con las condiciones
Cubrir los materiales y escombros para evitar la erosión durante las lluvias. Trabajar en pequeñas longitudes de zanja para manejar adecuadamente las pilas de material.
Las aguas residuales y lodos de los baños generados durante la construcción deberán ser llevados a un sitio de disposición final adecuado (utilizar una de las empresas gestor del MMARN)
| Contaminación por sedimentación de las aguas del Cause por la escorrentía proveniente de la construcción de las líneas de abastecimiento | No eliminar residuos y escombros en el medio acuático
Uso de sistema de desvio para evitar la migracion de materiales
Mantener un programa de recoleccion de materiales evitando acumulacion que puedan movida por la escorretia.
Limpieza de materiales en areas intervenidas para evitar la contaminacion por escorrentia
Aire | Emisión de partículas por la operación de equipos de combustión interna que trabajan en la preparación del terreno y trazos de viales | Aplicar un tratamiento contra el polvo (rociado con agua) en áreas donde podría convertirse en una molestia para los residentes.
Elegir la ubicación de las pilas de agregados, tierra u otro material dentro del terreno en forma ordenada, y lo suficientemente lejos de las residencias y otros edificios; si es imposible evitar que las partículas se eleven con el viento regando las pilas o cubriéndolas con lonas.
Poner lonas a los camiones de volteo suministrando los materiales para evitar toda emisión de polvos durante el transporte
Asegurarse de que el sistema de escape de los vehículos y la maquinaria utilizados en el trabajo esté en buenas condiciones para minimizar las emisiones de contaminantes al aire
Evitar la rotación innecesaria del motor para reducir el escape, el humo, el polvo u otros contaminantes que pueden ser causados por la maquinaria.
Limitar la velocidad de los vehículos en el lugar de trabajo para reducir la dispersión de polvo
Prohibir la quema de residuos sólidos
| La emisión de ruidos por la operación de equipos de combustión interna que trabajan en la preparación del terreno y trazos de viales. | Llevar a cabo las actividades de construcción, incluido el tráfico vial asociado, durante las horas normales de trabajo (de 7 am a 6 pm)
Limitar el movimiento de maquinaria y camiones a las carreteras y áreas de trabajo y evite en la medida de lo posible las áreas sensibles (escuelas, hospitales, clínicas médicas).
Apagar los equipos eléctricos o mecánicos no utilizados, incluidos los camiones que esperan la carga.
Plan de consultas y plan de gestión de quejas y reclamos elaborado y ejecutado
Mantener los vehículos
Flora | Disminución del número de especies en la zona por el corte de la vegetación existente en el área de del área de intervención determinada para la ejecución del proyecto. | Marque los límites de los movimientos de tierra planificados, limite las zonas de desbroce del suelo y las áreas de corte a tierra a la huella de las infraestructuras requeridas.
Evitar al máximo el corte de árboles
Alteración de los espacios naturales por la construcción de redes
Restaurar los espacios que hayan sido alterados.
Social | Riesgo de afectación a la salud por los incrementos de polvo por intervención en la vía | Asegurar la formación de los trabajadores al plan de salud y seguridad en la obra. Toda obra con más de 15 trabajadores formará un comité de seguridad y salud y con menos de 15 trabajadores tendrá un delegado de seguridad y salud (Art. 2.3.12 Resolución 04-2007
Aplicar un tratamiento contra el polvo (rociado con agua) en áreas donde podría convertirse en una molestia para los residentes.
Poner lonas a los camiones de volteo suministrando los materiales para evitar toda emisión de polvos durante el transporte
Evitar la rotación innecesaria del motor para reducir el escape, el humo, el polvo u otros contaminantes que pueden ser causados por la maquinaria.
| Riesgo de accidentes asociados a las actividades de construcción. | El constructor debe elaborar un plan de salud y seguridad para los trabajadores, este plan debe seguir la legislación nacional (Reglamento 522-06 y Resolución 04-2007) este plan debe ser aprobado por el supervisor y el promotor de la obra
Asegurar la formación de los trabajadores al plan de salud y seguridad en la obra
Todo accidente deberá ser comunicado de manera inmediata al supervisor y al promotor de la obra
Poner en marcha el plan de comunicación y mantener el enlace con las partes interesadas durante la construcción, en particular Ayuntamiento e INTRANT
Plan de gestión de la circulación presentado y aplicado, en particular delimitar las áreas de trabajo con señalización visible y clara
Ajuste el horario de trabajo y la señalización con conteos de tráfico diarios para evitar interrupciones en el tráfico
| Disminución de la afluencia turística en el área por la presencia de la obra | Adecuacion de areas alternativa para la motivacion a los visitantes
Patrocinio a los dueños de Negocios que rodean el area para la inclusion y mejoras de picsinas
OPERACIÓN
Suelo | La acumulación de sedimentos por operación de Planta Purificadora y PTAR | Realizar seguimiento a los efluentes de la PTAP (medición de cloro y estimación del caudal, en particular para Noriega), los lodos de limpieza de los filtros deben ser analizados para evaluar si pueden ser eliminados en el medio acuático
Los lodos y residuos de PTAR deberán ser dispuesto en un vertedero municipal o bien a través de una empresa gestor del MMARN.
Realizar un programa de análisis de los lodos producidos para poder definir las opciones de disposición final o reúso de esos lodos, conforme a la legislación nacional.
Agua | Disminución del cauce por el uso del agua para abastecer el acueducto | Establecer un plan de operación y mantenimiento de las obras, plan de seguridad y salud, plan de comunicación, gestión de quejas y reclamos
Adecuacion de areas alternativa para la motivacion a los visitantes
| Degradación de la calidad de las aguas por la descarga de aguas residuales procedentes de la descarga planta de tratamiento. | Realizar un programa de monitoreo mensual de los cuerpos receptores aguas arriba y aguas abajo de las descargas de las PTAR
realizar mediciones de caudal bombeado y del caudal del Río de manera trimestral (ver si es posible rehabilitar la estación limnimétrica de caudal del INDRHI)
Aire | Emanaciones de Gases por descomposición de lodos de la PTAR | Realizar un seguimiento ambiental cuando se debe efectuar reparaciones en las PTAR, Establecer y seguir un plan de operación y mantenimiento, plan de seguridad y salud y plan de gestión de quejas y reclamo
Social | Disminución de la afluencia turística en el área por la disminución del Cause | Adecuacion de areas alternativa para la motivacion a los visitantes
Económico | Reducción en los costos de renta de inmueble, por perdida de atrativo turistico en la zona | Patrocinio a los dueños de Negocios que rodean el area para la inclusion y mejoras de picsinas
Disminución del poder adquisitivo de los negocios que se encuentran aguas abajo a la obra de toma por la disminución del caudal

## PMAA Costruccion
MATRIZ RESUMEN DEL PROGRAMA DEL PROYECTO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE JARABACOA
Componte del medio | Elementos del medio | Indicadores de Impactos | Actividades a realizar | Parámetros a monitorear | Tiempo de implementación | Puntos de Muestreos | Frecuencias de monitoreos | Responsables | Costos RD$ | Documentos Generados
FASE DE CONSTRUCCIÓN
Físico | Suelo | Degradación de la capa orgánica de del área de intervención | Marcar los límites de excavación proyectados, limitar las zonas de desbroce del suelo, limitar cortes de árboles. | Area intervenida | Desde el Inicio de la adecuación del área | area de toma, area de linea y area de tratamiento | Diario | Administración de ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE JARABACOA | 0 | informe
|  |  | Volver al relieve original de los terrenos, limitar zonas impermeabilizadas. | Area intervenida |  |  |  |  | 125000
|  |  | Controlar la escorrentía para evitar que se inicien los procesos de erosión y se pierda el suelo en las corrientes naturales | Profesional contratado |  |  |  |  | 75000
|  |  | Realizar el proceso de cierre y revegetacion de los camino inmeditamente se concluya la intalacion de la colocacion de tuberias | Cierre realizado |  |  | Única |  | 255000
|  |  | Compactar suficientemente el suelo después de rellenar la zanja. | Materiales acopiados en área de baja vulnerabilidad |  |  | Única |  | 0
|  | Los riesgos de erosión por los cortes en las áreas de intervención | Proteger la zanja mediante métodos (taludes escalonados, entibaciones) si es necesario de acuerdo con la profundidad, el ángulo del terraplén y las características geológicas. | Programas de mantenimiento recibido | Desde el Inicio de la adecuación del área | area de toma, area de linea y area de tratamiento | Diario | Administración de ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE JARABACOA | 165000 | informe
|  |  | Rehabilite las orillas de los ríos o cañadas perturbadas por la obra lo más rápido posible para minimizar la erosión y la sedimentación. | Area Reahabiltada |  |  |  |  | 265000
|  |  | Limitar las intervenciones en suelos susceptibles a la erosión, en pendientes o pocos consolidados. | Área tratada |  |  |  |  | 0
|  |  | Excave la zanja justo antes de colocar la tubería para evitar el riesgo de colapso o erosión que puede ocurrir con el tiempo y / o con las condiciones climáticas (trabajando en longitudes cortas) | Material removido y colocado en área en recuperación |  |  | Única |  | 165000
|  |  | Organizar el trabajo para reducir el riesgo de erosión del suelo durante los períodos de fuertes lluvias. | [5 empty] | 0
| Agua | Contaminación de las aguas del Cause por la presencia de equipo trabajando en la construcción de la Obra de Toma y adecuación unidades de depuración y tratamiento | Evitar la entrada de equipo que no cuenten con las condiciones | Horario de labor Fijado | Desde el Inicio de la adecuación del área | area de toma, area de linea y area de tratamiento | Diario | Administración de ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE JARABACOA | 78000 | informe
|  |  | Cubrir los materiales y escombros para evitar la erosión durante las lluvias. Trabajar en pequeñas longitudes de zanja para manejar adecuadamente las pilas de material. | Personal Equipado Controlando Velocidad |  |  |  |  | 75000
|  |  | Las aguas residuales y lodos de los baños generados durante la construcción deberán ser llevados a un sitio de disposición final adecuado (utilizar una de las empresas gestor del MMARN) | [5 empty] | 285000
|  | Contaminación por sedimentación de las aguas del Cause por la escorrentía proveniente de la construcción de las líneas de abastecimiento | No eliminar residuos y escombros en el medio acuático | [5 empty] | 175000
|  |  | Uso de sistema de desvio para evitar la migracion de materiales |  |  |  | Única |  | 285000
|  |  | Mantener un programa de recoleccion de materiales evitando acumulacion que puedan movida por la escorretia. | programa en marcha | Desde el Inicio de la adecuación del área | area de toma, area de linea y area de tratamiento |  | Administración de ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE JARABACOA | 120000 | informe
|  |  | Limpieza de materiales en areas intervenidas para evitar la contaminacion por escorrentia |  |  |  | Única |  | 75000
| Aire | Emisión de partículas por la operación de equipos de combustión interna que trabajan en la preparación del terreno y trazos de viales | Aplicar un tratamiento contra el polvo (rociado con agua) en áreas donde podría convertirse en una molestia para los residentes. | Área con polvo Controlado |  |  |  |  | 260000
|  |  | Elegir la ubicación de las pilas de agregados, tierra u otro material dentro del terreno en forma ordenada, y lo suficientemente lejos de las residencias y otros edificios; si es imposible evitar que las partículas se eleven con el viento regando las pilas o cubriéndolas con lonas. | Accion Realizada |  |  | Única |  | 0
|  |  | Poner lonas a los camiones de volteo suministrando los materiales para evitar toda emisión de polvos durante el transporte | Accion Realizada |  |  |  |  | 70000
|  |  | Asegurarse de que el sistema de escape de los vehículos y la maquinaria utilizados en el trabajo esté en buenas condiciones para minimizar las emisiones de contaminantes al aire | Accion Realizada | Desde el Inicio de la adecuación del área | area de toma, area de linea y area de tratamiento | Única | Administración de ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE JARABACOA | 0 | informe
|  |  | Evitar la rotación innecesaria del motor para reducir el escape, el humo, el polvo u otros contaminantes que pueden ser causados por la maquinaria. | Accion Realizada |  |  |  |  | 0
|  |  | Limitar la velocidad de los vehículos en el lugar de trabajo para reducir la dispersión de polvo | Accion Realizada |  |  | Única |  | 40000
|  |  | Prohibir la quema de residuos sólidos | Accion Realizada |  |  |  |  | 0
|  | La emisión de ruidos por la operación de equipos de combustión interna que trabajan en la preparación del terreno y trazos de viales. | Llevar a cabo las actividades de construcción, incluido el tráfico vial asociado, durante las horas normales de trabajo (de 7 am a 6 pm) | Accion Realizada |  |  | Única |  | 0
|  |  | Limitar el movimiento de maquinaria y camiones a las carreteras y áreas de trabajo y evite en la medida de lo posible las áreas sensibles (escuelas, hospitales, clínicas médicas). | Accion Realizada | Desde el Inicio de la adecuación del área | area de toma, area de linea y area de tratamiento |  | Administración de ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE JARABACOA | 60000 | informe
|  |  | Apagar los equipos eléctricos o mecánicos no utilizados, incluidos los camiones que esperan la carga. | Accion Realizada |  |  | Única |  | 0
|  |  | Plan de consultas y plan de gestión de quejas y reclamos elaborado y ejecutado | Accion Realizada |  |  |  |  | 125000
SOCIOECONOMICO | Flora | Disminución del número de especies en la zona por el corte de la vegetación existente en el área de del área de intervención determinada para la ejecución del proyecto. | Marque los límites de los movimientos de tierra planificados, limite las zonas de desbroce del suelo y las áreas de corte a tierra a la huella de las infraestructuras requeridas. | area recuperada |  |  | Única |  | 0
|  |  | Evitar al máximo el corte de árboles | Accion Tomada |  |  |  |  | 0
|  |  | Alteración de los espacios naturales por la construcción de redes | Accion Tomada | Desde el Inicio de la adecuación del área | area de toma, area de linea y area de tratamiento | Única | Administración de ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE JARABACOA |  | informe
|  |  | Restaurar los espacios que hayan sido alterados. | Accion Tomada |  |  |  |  | 300000
| Social | Riesgo de afectación a la salud por los incrementos de polvo por intervención en la vía | Asegurar la formación de los trabajadores al plan de salud y seguridad en la obra. Toda obra con más de 15 trabajadores formará un comité de seguridad y salud y con menos de 15 trabajadores tendrá un delegado de seguridad y salud (Art. 2.3.12 Resolución 04-2007 | Personal Instruido |  |  | Única |  | 70000
|  |  | Aplicar un tratamiento contra el polvo (rociado con agua) en áreas donde podría convertirse en una molestia para los residentes. | Equipos controlando polvo |  |  |  |  | 300000
|  |  | Poner lonas a los camiones de volteo suministrando los materiales para evitar toda emisión de polvos durante el transporte | Accion Tomada |  |  | Única |  | 40000
|  |  | Evitar la rotación innecesaria del motor para reducir el escape, el humo, el polvo u otros contaminantes que pueden ser causados por la maquinaria. | Accion Tomada | Desde el Inicio de la adecuación del área | area de toma, area de linea y area de tratamiento |  | Administración de ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE JARABACOA | 0 | informe
|  | Riesgo de accidentes asociados a las actividades de construcción. | El constructor debe elaborar un plan de salud y seguridad para los trabajadores, este plan debe seguir la legislación nacional (Reglamento 522-06 y Resolución 04-2007) este plan debe ser aprobado por el supervisor y el promotor de la obra | Accion Tomada |  |  | Única |  | 85000
|  |  | Asegurar la formación de los trabajadores al plan de salud y seguridad en la obra | Accion Tomada |  |  |  |  | 75400
|  |  | Todo accidente deberá ser comunicado de manera inmediata al supervisor y al promotor de la obra | Accion Tomada |  |  | Única |  | 75000
|  |  | Poner en marcha el plan de comunicación y mantener el enlace con las partes interesadas durante la construcción, en particular Ayuntamiento e INTRANT | Accion Tomada |  |  |  |  | 25000
|  |  | Plan de gestión de la circulación presentado y aplicado, en particular delimitar las áreas de trabajo con señalización visible y clara | Accion Tomada | Desde el Inicio de la adecuación del área | area de toma, area de linea y area de tratamiento | Única | Administración de ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE JARABACOA | 140000 | informe
|  |  | Ajuste el horario de trabajo y la señalización con conteos de tráfico diarios para evitar interrupciones en el tráfico | Accion Tomada |  |  |  |  | 1550000
|  | Disminución de la afluencia turística en el área por la presencia de la obra | Adecuacion de areas alternativa para la motivacion a los visitantes | Accion Tomada |  |  | Única |  | 750000
|  |  | Patrocinio a los dueños de Negocios que rodean el area para la inclusion y mejoras de picsinas | Accion Tomada
|  | Costo Promedio de implementacion del PMAA en RD$ | [6 empty] | 6108400

## PMAA Operacion
MATRIZ RESUMEN DEL PROGRAMA DEL PROYECTO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE JARABACOA
Componte del medio | Elementos del medio | Indicadores de Impactos | Actividades a realizar | Parámetros a monitorear | Tiempo de implementación | Puntos de Muestreos | Frecuencias de monitoreos | Responsables | Costos RD$ | Documentos Generados
FASE DE OPERACIÓN
Físico | Suelo | La acumulación de sedimentos por operación de Planta Purificadora y PTAR | Realizar seguimiento a los efluentes de la PTAP (medición de cloro y estimación del caudal, en particular para Noriega), los lodos de limpieza de los filtros deben ser analizados para evaluar si pueden ser eliminados en el medio acuático | Sistema de tratamiento de agua instalado | Desde inicio de las Operaciones | Área de descarga de aguas residuales | Semestral | Administración de ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE JARABACOA | 122000 | Informe
|  |  | Los lodos y residuos de PTAR deberán ser dispuesto en un vertedero municipal o bien a través de una empresa gestor del MMARN. | Letreros indicativos colocados | Antes de inicial las operaciones | Tramo que atraviesa la comunidad | Mensual |  | 800000 | Informe
|  |  | Realizar un programa de análisis de los lodos producidos para poder definir las opciones de disposición final o reúso de esos lodos, conforme a la legislación nacional. | Equipos con sus sistemas de escape adecuado |  | Área General | Mensual |  | 265000
| Agua | Disminución del cauce por el uso del agua para abastecer el acueducto | Establecer un plan de operación y mantenimiento de las obras, plan de seguridad y salud, plan de comunicación, gestión de quejas y reclamos | Personal Utilizando Equipos de protección auditiva | Desdes el inicio de las operaciones | Área general de la empresa | Diario | Administración de ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE JARABACOA | 75000
|  |  | Adecuacion de areas alternativa para la motivacion a los visitantes | Niveles de ruidos |  | Administración de Compras | Semestral |  | 325000 | Informe
|  | Degradación de la calidad de las aguas por la descarga de aguas residuales procedentes de la descarga planta de tratamiento. | Realizar un programa de monitoreo mensual de los cuerpos receptores aguas arriba y aguas abajo de las descargas de las PTAR | Programa de Mantenimiento Operando | Desdes el inicio de las operaciones | Área General | Mensual |  | 265000
|  |  | realizar mediciones de caudal bombeado y del caudal del Río de manera trimestral (ver si es posible rehabilitar la estación limnimétrica de caudal del INDRHI) | Equipos utilizando Biocombustibles |  | Generador Eléctrico y Equipos | Mensual |  | 125000
| Aire | Emanaciones de Gases por descomposición de lodos de la PTAR | Realizar un seguimiento ambiental cuando se debe efectuar reparaciones en las PTAR, Establecer y seguir un plan de operación y mantenimiento, plan de seguridad y salud y plan de gestión de quejas y reclamo | Monitoreo realizado |  |  | Semestral |  | 0 | Informe
SOCIOECONOMICO | Social | Disminución de la afluencia turística en el área por la disminución del Cause | Adecuacion de areas alternativa para la motivacion a los visitantes | Programa diseñado y puesto en ejecución | Desdes el inicio de las operaciones | Área General | Mensual | Administración de ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE JARABACOA | 325000
| Económico | Reducción en los costos de renta de inmueble, por perdida de atrativo turistico en la zona | Patrocinio a los dueños de Negocios que rodean el area para la inclusion y mejoras de picsinas | [5 empty] | 200000
|  | Disminución del poder adquisitivo de los negocios que se encuentran aguas abajo a la obra de toma por la disminución del caudal |  | Tanque de almacenamiento con dique construido | Antes de inicial las operaciones | Área de almacenamiento de combustible | Única |  | 200000 | Informe
Costo Promedio de implementacion del PMAA OPERACION en RD$ | [8 empty] | 2702000